## Project Team (hidden)
Project Team
Chakrit
Nipon
Nithinan
Suriyon

## JoB Backlog2013-2017 (hidden)
No. | แบ่ง Q | Job No. | Description 1 | Description 2 | Project Team | Progress |  | After | After | After | After |  | After | After |  |  | Job In Hand | Open Job | Sale Department |  | Progress Payment Issued | % | Invoice | % | Diff PP Vs Inv | Diff JIH Vs Inv | Remark |  | Total Invoice | Cons Invoice | SI Invoice
|  | 22 |  |  |  |  | Down Payment | Document Submit | FAT | Delivery Instrument | Delivery System | Progress Work | Commissioning | หีบ | Finish | 0 | 126487409.64 | Date |  | 0 | 123515881.32 |  | 123515881.32 |  | 0 | 43949528.32
1 |  | J13-0331 | Distributed Control System for B Boiler | บจ.ไทย เทอร์โป เจนเนอร์เรเตอร์ | Suriyon | Commissioning | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 7600000 | 2013-08-20 | ISD |  | 7255000 | 95.46% | 7255000 | 95.46% | 0 | 345000
2 |  | J15-0626 | DCS Engineering for Power Plants | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 20% |  |  |  | 1918000 | 2015-06-08 | ISD |  | 1534400 | 80% | 1534400 | 80% | 0 | 383600
3 |  | J16-0699 | A-CVP 280M3 (KKS) | น้ำตาลท่ามะกา | Nithinan | Commissioning | 10% |  |  |  | 10% | 70% | 10% |  |  |  | 4455000 | 2016-07-14 | ISD |  | 4009500 | 90% | 4009500 | 90% | 0 | 445500 | ยอดแบ่งกับ PPC,CES=45%
4 |  | J16-0878 | DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR BOILER, | บจ.ไทย เทอร์โป เจนเนอร์เรเตอร์ | Suriyon | Commissioning | 10% |  | 70% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10500000 | 2016-09-02 | ISD |  | 8400000 | 80% | 8400000 | 80% | 0 | 2100000
5 |  | J16-0882 | PHULUANG BLOCK 2 | บริษัท สยาม ทาคูม่า จำกัด | Nithinan | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 13320000 | 2016-09-02 | ISD |  | 11988000 | 90% | 11988000 | 90% | 0 | 1332000
6 |  | J16-1132 | INSTALLATION AUTO LOCK DUMP NO.1-5 | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(ภูเขียว) | Suriyon | Commissioning | [5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 3185000 | 2016-10-21 | ISD |  | 2548000 | 80% | 2548000 | 80% | 0 | 637000 | ยอดแบ่งกับ PPC,CES=65%
7 | Q1 | J17-0025 | GSG DCS PROGRAMMING SYSTEM ADDITIONAL PROJECT | Almendra | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 105000 | 2017-01-06 | ISD |  | 31500 | 30% | 31500 | 30% | 0 | 73500 |  | 100%ปี2017
2 | Q1 | J17-0062 | Distributed Control System and Touch Screen for R-Vacuum pan 2 batch | บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด | Nithinan | Finish | 30% |  |  |  |  | 60% | 10% |  |  |  | 360000 | 2017-01-18 | ISD |  | 360000 | 100% | 360000 | 100% | 0 | 0
3 | Q1 | J17-0065 | ENGINEERING FEE Revamp Program To Ls Plant | บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ | Nithinan | Finish | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 59600 | 2017-01-18 | ISD |  | 59600 | 100% | 59600 | 100% | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
4 | Q1 | J17-0208 | ENGINEERING FEE Check Interlock for Milling no.2 | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nithinan | Finish | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 32000 | 2017-02-28 | ISD |  | 32000 | 100% | 32000 | 100% | 0 | 0 |  |  | 89000000 | 22250000 | 66750000
8 | Q1 | J17-0223 | โครงการ PJ17-01-KSL-LS200 (POI-6003/00005) | บริษัท อิชิตะ จำกัด | Nithinan | Commissioning | 20% |  |  |  |  | 70% | 10% |  |  |  | 5000000 | 2017-03-06 | ISD |  | 4500000 | 90% | 4500000 | 90% | 0 | 500000 |  | 100%ปี2017 | 89000000 | 22250000 | 66750000
|  | J17-0223 | โครงการ PJ17-01-KSL-LS201 (POI-6003/00006) | บริษัท อิชิตะ จำกัด | Nithinan | Finish | 30% |  |  |  | 70% | [5 empty] | 3500000 | 2017-03-06 | ISD |  | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
9 | Q1 | J17-0297 | UAPC EXTENSION PROCESS CAPACITY UAC ADVANCE POLYMER & CHEMICALS | UAC ADVANCE POLYMER & CHEMICALS COMPANY LIMITED | Nipon | Commissioning | 20% |  |  |  |  | 70% | 10% |  |  |  | 13003928 | 2017-03-23 | PJD |  | 11703535.2 | 90% | 11703535.2 | 90% | 0 | 1300392.8 | ยอดแบ่งกับ PPC ,CES=13003928 | 100%ปี2017
10 | Q2 | J17-0616 | DEVELOP SCADA TO DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR 4 VACUUM PAN | บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด | Suriyon | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 3637500 | 2017-06-27 | ISD |  | 3273750 | 90% | 3273750 | 90% | 0 | 363750 |  | 90%ปี2017
8 | Q2 | J17-0630 | Upgrade DCS software from CS3000 To CentumVPR6 | MITR LAO SUGAR CO.,LTD. | Suriyon | Finish | 30% |  |  |  |  | 60% | 10% |  |  |  | 3723600 | 2017-06-30 | ISD |  | 3723600 | 100% | 3723600 | 100% | 0 | 0 |  | 90%ปี2017
9 | Q3 | J17-0687 | ENGINEERING & SERVICE FEE (LINE 3 : Addition for Re-Config. Commu.) | บริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | Suriyon | Finish | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 65500 | 2017-07-12 | PJD |  | 65500 | 100% | 65500 | 100% | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
11 | Q3 | J17-0694 | SCADA CONTROL SYSTEM FOR BOILER (PODP6006002) | บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด | Nipon | Document Submit | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 3509250 | 2017-07-13 | ISD |  | 701850 | 20% | 701850 | 20% | 0 | 2807400 |  | 100%ปี2017
12 | Q3 | J17-0694 | SCADA CONTROL SYSTEM FOR BOILER (LRDP6006001) | บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด | Nipon | Document Submit | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 840750 | 2017-07-13 | ISD |  | 168150 | 20% | 168150 | 20% | 0 | 672600 |  | 100%ปี2017
13 | Q3 | J17-0694 | SCADA CONTROL SYSTEM FOR BOILER (LRDP6008009) | บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด | Nipon | Document Submit | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 1280000 | 2017-08-22 | ISD |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1280000
14 | Q3 | J17-0731 | งานเพิ่มระบบ CONTROL SYSTEM FOR 65 TPH EXISTING B | บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 60% |  | 10% |  |  |  | 515000 | 2017-07-19 | ISD |  | 463500 | 90% | 463500 | 90% | 0 | 51500 |  | 100%ปี2017
15 | Q3 | J17-0737 | Takuma Boiler | บริษัท สยาม ทาคูม่า จำกัด | Suriyon | Document Submit | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 17600000 | 2017-07-20 | ISD |  | 3480000 | 19.77% | 3480000 | 19.77% | 0 | 14120000
13 | Q3 | J17-0748 | Automatic Vacuum Pan Control | บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด | Nipon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 850000 | 2017-07-21 | ISD |  | 850000 | 100% | 850000 | 100% | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
16 | Q3 | J17-0794 | CCS SYSTEM PROJECT CORE SAMPLING SYSTEM PROJECT (CCS) | บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด | Suriyon | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 790000 | 2017-07-31 | ISD |  | 711000 | 90% | 711000 | 90% | 0 | 79000 |  | 100%ปี2017
17 | Q3 | J17-0798 | BOILER CONTROL SYSTEM 1 Unit | บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด | Suriyon | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 5297000 | 2017-08-01 | ISD |  | 4767300 | 90% | 4767300 | 90% | 0 | 529700 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 5,297,000 | 100%ปี2017
18 | Q3 | J17-0799 | Thai Tank Terminal New HMI and Card Reader System | Thai Tank Terminal Limited | Nipon | Progress Work |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 2300000 | 2017-08-01 | PSD |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2300000
19 | Q3 | J17-0809 | Distributed Control System for Vacuum Pan | บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด (มิตรลาว) | Suriyon | Commissioning | 30% |  |  |  | 60% |  | 10% |  |  |  | 2230000 | 2017-08-02 | ISD |  | 669000 | 30% | 669000 | 30% | 0 | 1561000 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 2,230,000 | 100%ปี2017
18 | Q3 | J17-0817 | CORE SAMPLING SYSTEM PROJECT (CCS) | บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด | Nipon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 932040 | 2017-08-03 | ISD |  | 932040 | 100% | 932040 | 100% | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
20 | Q3 | J17-0818 | CONTINUOUS VACUUM PAN 4 SET | บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 10% | 10% |  |  | 16197614.04 | 2017-08-03 | ISD |  | 12958091.23 | 80% | 12958091.23 | 80% | 0 | 3239522.81 | ยอดแบ่งกับ PPC ,CES=16,697,614.04 | 100%ปี2017
21 | Q3 | J17-0822 | DCS FOR VACUUM PAN | บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 10% | 10% |  | 65631168 | 3510883.9 | 2017-08-04 | ISD |  | 3159795.56 | 90% | 3159795.56 | 90% | 0 | 351088.34
22 | Q3 | J17-0824 | Distributed Control System For Evaporator,Heater,Clearify Process | บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 10% | 10% |  |  | 10445343.7 | 2017-08-04 | ISD |  | 9400809.33 | 90% | 9400809.33 | 90% | 0 | 1044534.37
23 | Q3 | J17-0867 | TANDAM B 40,000 TCD MILLING CAPACITY STEAM TRANFORMOR | บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Suriyon | Commissioning | 30% |  | 60% |  |  |  | 10% |  |  |  | 2102000 | 2017-08-16 | ISD |  | 1891800 | 90% | 1891800 | 90% | 0 | 210200 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 2,102,000
24 | Q3 | J17-0874 | DCS EXPANSION PLANT 34000TON/DAY | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 10% | 10% |  |  | 18200000 | 2017-08-23 | ISD |  | 14560000 | 80% | 14560000 | 80% | 0 | 3640000
25 | Q3 | J17-0900 | CS3000 SOFTWARE UPGRADE TO CENTUM VP R6 | บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Suriyon | Commissioning | 30% |  | 60% |  |  |  | 10% |  |  |  | 5245900 | 2017-08-23 | ISD |  | 4721310 | 90% | 4721310 | 90% | 0 | 524590
26 | Q3 | J17-0902 | TANDAM B 40,000 TCD MILLING CAPACITY Vacuum Pam #5 | บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Suriyon | Commissioning | 30% |  | 60% |  |  |  | 10% |  |  |  | 1625000 | 2017-08-23 | ISD |  | 487500 | 30% | 487500 | 30% | 0 | 1137500 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 1,625,000
26 | Q3 | J17-0988 | ADDITIONAL WORK FOR PP3 SILICA AND SILICATE FEEDING IMPROVEMENT | บริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | Suriyon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 65000 | 2017-09-08 | PJD |  | 65000 | 100% | 65000 | 100% | 0 | 0
27 | Q3 | J17-1002 | PCS FOR RETAIL PACKING | บริษัท ทรี มาสเตอร์ส จำกัด | Nipon | Commissioning | 30% |  |  |  | 60% |  | 10% |  |  |  | 214500 | 2017-09-13 | ISD |  | 64350 | 30% | 64350 | 30% | 0 | 150150 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 214,500
28 | Q3 | J17-1016 | OVERHAUL PANEL CONTROLเครื่องกดถุง LINE3 AT COMPLEX4 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Suriyon | Document Submit | [6 empty] | 100% |  |  |  | 680000 | 2017-09-15 | PJD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000
29 | Q4 | J17-1150 | ADDITIONAL DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR POWER PLANT | บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด | Nithinan | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 2400000 | 2017-10-17 | ISD |  | 480000 | 20% | 480000 | 20% | 0 | 1920000
30 | Q4 | J17-1169 | Ratchaburi Sugar (Ash Conveyor Modification) | บริษัท สยาม ทาคูม่า จำกัด | Suriyon | Commissioning | [6 empty] | 100% |  |  |  | 70000 | 2017-10-20 | ISD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | ยอดแบ่งกับ PPC CES= 70,000
31 |  | J17-1314 | MODIFLY PROGRAM-VACUUM PAN | บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด | Nithinan | Progress Work | [6 empty] | 100% |  |  |  | 100000 | 2017-11-22 | ISD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
43949528.32

## JobBacklog2013-2016 (hidden)
No. | แบ่ง Q | Job No. | Description 1 | Description 2 | Project Team | Progress |  | After | After | After | After |  | After | After |  |  | Job In Hand | Open Job | Sale Department |  | Progress Payment Issued | % |  | Invoice | % |  | Diff PP Vs Inv | Diff JIH Vs Inv | Remark |  | Total Invoice | Cons Invoice | SI Invoice
|  | 38 |  |  |  |  | Down Payment | Document Submit | FAT | Delivery Instrument | Delivery System | Site Work | Commissioning | หีบ | Finish | 126418902.25 | 126418902.25 | Date |  | 120810207.25 | 120810207.25 |  | 121175802.25 | 121175802.25 |  |  | 365595 | -5243100
1 |  | J13-0331 | Distributed Control System for B Boiler | บจ.ไทย เทอร์โป เจนเนอร์เรเตอร์ | Suriyon | Commissioning | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 7600000 | 2096360 | ISD |  | 7255000 | 95.46% |  | 7255000 | 95.46% |  | 0 | 345000 |  | 100%ปี2017
2 |  | J15-0305 | Control System & Field Instrument for Conditioning Silo | บริษัท เวลแมน จำกัด | Nipon | Finish | [10 empty] | 3591000 | 2015-03-31 | ISD |  | 3591000 | 100% |  | 3591000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
3 | Q1 | J15-0409 | RBS Project (DCS&FI Work) | บริษัท สยาม ทาคูม่า จำกัด | Suriyon | Finish | 20% |  |  | 40% | 30% |  | 10% |  |  |  | 9450000 | 2015-05-08 | ISD |  | 9450000 | 100% |  | 9450000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
4 | Q1 | J15-0626 | DCS Engineering for Power Plants | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | Nithinan | Commissioning | 30% |  |  |  | 50% |  | 20% |  |  |  | 1918000 | 2015-06-08 | ISD |  | 1534400 | 80% |  | 1534400 | 80% |  | 0 | 383600 |  | 100%ปี2017 | 89000000 | 22250000 | 66750000
5 | Q2 | J15-1015 | Add. Speed Check Belt Conveyer for TRR | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nipon | Finish | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 298000 | 2015-10-09 | ISD |  | 298000 | 100% |  | 298000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish |  | 89000000 | 22250000 | 66750000
6 |  | J15-1193 | CONTROL SYSTEM AND FIELD INSTRUMENT FOR CONDITIONING SILO | บริษัท เวลแมน จำกัด | Nipon | Finish | [10 empty] | 3165000 | 2015-11-23 | ISD |  | 3165000 | 100% |  | 3165000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
7 | Q3 | J15-1217 | Scada Control System for Silo Plant | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด |  | Finish | [10 empty] | 2322640 | 2015-11-26 | ISD |  | 2322640 | 100% |  | 2322640 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
8 |  | J15-1336 | CONTROL SYSTEM FOR BOILER ( ES ENERGY ) | บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง | Suriyon | Finish | 30% | 20% | 30% |  |  |  | 10% | 10% |  |  | 10545000 | 2015-11-04 | ISD |  | 10545000 | 100% |  | 10545000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
9 | Q2 | J16-0330 | CVP-A & C-Curing | Wellman | Suriyon | Finish | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 4214280 | 240787 | ISD |  | 4214280 | 100% |  | 4214280 | 100% |  | 0 | 0 | ยอดแบ่งกับ PPC , SED=50.17
10 | Q2 | J16-0429 | ADDITIONAL FOR CONDITIONING SILO | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nipon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 265044 | 2016-04-29 | ISD |  | 265044 | 100% |  | 265044 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
11 | Q2 | J16-0533 | DCS for Vacuum pan Batch C15 | อุตสาหกรรมบ้านไร่ | Nithinan | Finish | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 5260673.25 | 1959-06-02 | ISD |  | 5260673.25 | 100% |  | 5260673.25 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
12 | Q2 | J16-0563 | FIELD INSTRUMENTงานถัง Dilute น้ำเหลือง A2 | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nipon | Finish |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 140625 | 2016-06-09 | ISD |  | 140625 | 100% |  | 140625 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
13 | Q2 | J16-0566 | FIELD INSTRUMENT งานถัง Dilute น้ำเหลือง A ใช้งานหม้อปั่น C2 | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nipon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 594625 | 2016-06-09 | ISD |  | 594625 | 100% |  | 594625 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
14 | Q2 | J16-0577 | FIELD INSTRUMENT - งานถัง Dilute น้ำเหลือง A1 | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nipon | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 140625 | 2016-06-09 | ISD |  | 140625 | 100% |  | 140625 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
[16 empty] | 49505512.25 |  |  |  | 48776912.25 |  |  | 48776912.25 |  |  | 728600
15 | Q3 | J16-0699 | A-CVP 280M3 (KKS) | น้ำตาลท่ามะกา | Nithinan | Commissioning | 10% |  |  |  | 10% | 70% | 10% |  |  |  | 4455000 | 2016-07-14 | ISD |  | 4009500 | 90% |  | 4009500 | 90% |  | 0 | 445500 | ยอดแบ่งกับ PPC , SED=45% | รอคุยกับลูกค้า
16 | Q3 | J16-0710 | เชื่อมต่อ Boiler Takuma เข้า Honeywell | น้ำตาลราชบุรี | Nithinan | Finish | 20% |  |  |  |  | 70% | 10% |  |  |  | 780000 | 2016-07-20 | ISD |  | 780000 | 100% |  | 780000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
17 | Q3 | J16-0753 | DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM | น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด | Suriyon | Finish | 20% | [6 empty] | 80% |  |  | 7360000 | 2016-08-08 | ISD |  | 7360000 | 100% |  | 7360000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
18 | Q3 | J16-0775 | ADDITIONAL DCS SYSTEM FOR REFINE PLANT | THIP SUGAR KAMPHAENPHET | Nithinan | Finish | [7 empty] | 100% |  |  | 495000 | 2016-08-11 | ISD |  | 495000 | 100% |  | 495000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
19 | Q3 | J16-0782 | AUTO CANE TANDUM A & B | โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด | Nithinan | Finish | [10 empty] | 12028000 | 2016-08-15 | ISD |  | 12028000 | 100% |  | 12028000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
20 | Q3 | J16-0784 | TANDAM B 16,000TCD MILLING CAPACITY | น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Nithinan | Finish | 30% | [5 empty] | 60% | 10% |  |  | 3225870 | 2016-08-15 | ISD |  | 3225870 | 100% |  | 3225870 | 100% |  | 0 | 0 | ยอดแบ่งกับ PPC ,SED=49.1%
21 | Q3 | J16-0814 | โครงการที่ 6 SERVER TO WALLROOM | น้ำตาลราชบุรี จำกัด | Nithinan | Finish | [10 empty] | 809450 | 2016-08-19 | ISD |  | 809450 | 100% |  | 809450 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
22 | Q3 | J16-0866 | CONTROL SYSTEM AND INSTRUMENT | อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี | Suriyon | หีบ | 20% |  |  |  |  | 70% | 10% |  |  |  | 3655950 | 2016-09-02 | ISD |  | 3290355 | 90% |  | 3655950 | 100% |  | 365595 | 0 | ยอดแบ่งกับ PPC 4.5:50%,1.4:100%
23 | Q3 | J16-0878 | DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR BOILER, | บจ.ไทย เทอร์โป เจนเนอร์เรเตอร์ | Suriyon | Delivery System | 10% |  | 70% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10500000 | 2016-09-02 | ISD |  | 8400000 | 80% |  | 8400000 | 80% |  | 0 | 2100000 |  | 100%ปี2017
24 | Q3 | J16-0882 | PHULUANG BLOCK 2 | บริษัท สยาม ทาคูม่า จำกัด | Nithinan | Commissioning | 20% |  |  |  | 70% |  | 10% |  |  |  | 13320000 | 2016-09-02 | ISD |  | 11988000 | 90% |  | 11988000 | 90% |  | 0 | 1332000 |  | 100%ปี2017
25 | Q3 | J16-0950 | UPGRADE RFID READER FOR CCS | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) | Suriyon | Finish | [10 empty] | 500000 | 2016-09-15 | ISD |  | 500000 | 100% |  | 500000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
26 | Q3 | J16-0973 | DCS LINK SYSTEM FOR SUGAR PROCESS | บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด | Nithinan | Finish | [7 empty] | 100% |  |  | 500000 | 2016-09-20 | ISD |  | 500000 | 100% |  | 500000 | 100% |  | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
27 | Q3 | J16-1013 | INSTALLATION PH FOR CONDENSER | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด | Suriyon | Finish | [10 empty] | 310000 | 2016-09-27 | ISD |  | 310000 | 100% |  | 310000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
28 | Q3 | J16-1016 | INSTALLATIONS SYSTEM CONTROL CLATIFIER FOR EVAPORATOR | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด | Suriyon | Finish | [10 empty] | 1150000 | 2016-09-27 | ISD |  | 1150000 | 100% |  | 1150000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
29 | Q3 | J16-1017 | DILUTE FOR VACUUM PAN 4 BATCH PAN | บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด | Suriyon | Finish | 20% | [6 empty] | 80% |  |  | 946000 | 2016-09-27 | ISD |  | 946000 | 100% |  | 946000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
[16 empty] | 60035270 |  |  |  | 55792175 |  |  | 56157770 |  |  | 3877500
30 | Q4 | J16-1122 | (A)New HMI and Card Reader System | บริษัท ธนารักษ์ จำกัด | Nipon | Finish | [10 empty] | 3000000 | 2016-10-19 | PSD |  | 3000000 | 100% |  | 3000000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
31 | Q4 | J16-1132 | INSTALLATION AUTO LOCK DUMP NO.1-5 | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(ภูเขียว) | Suriyon | Site Work | [5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 3185000 | 2016-10-21 | ISD |  | 2548000 | 80% |  | 2548000 | 80% |  | 0 | 637000 | ยอดแบ่งกับ PPC ,SED=65% | 100%ปี2017
32 | Q4 | J16-1134 | GC8 Truck loading HMI & Card reader Project | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | Nipon | Finish |  |  |  |  | 90% |  |  | 10% |  |  | 3350000 | 2016-10-21 | PSD |  | 3350000 | 100% |  | 3350000 | 100% |  | 0 | 0 |  | 100%ปี2017
33 | Q4 | J16-1135 | Program DCS ของลูกหีบราง 2 | บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | Nithinan | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 42332 | 2016-10-25 | ISD |  | 42332 | 100% |  | 42332 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
34 | Q4 | J16-1150 | NEW LDPE FEEDER (W803) | บริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | Suriyon | Finish | 20% | [6 empty] | 80% |  |  | 1820000 | 2016-10-26 | PJD |  | 1820000 | 100% |  | 1820000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish | 100%ปี2017
35 | Q4 | J16-1272 | Sumbox For Weighing Terminals | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | Suriyon | Finish | [10 empty] | 244288 | 2016-11-22 | ISD |  | 244288 | 100% |  | 244288 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
36 | Q4 | J16-1281 | FIBER OPTIC INSTALLATION | บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด | Nithinan | Finish | [6 empty] | 100% |  |  |  | 85000 | 2016-11-23 | ISD |  | 85000 | 100% |  | 85000 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
37 | Q4 | J16-1291 | BPE2 ADDITIONAL SCREW MOTOR 23Units | บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | Suriyon | Finish | 30% | [5 empty] | 60% | 10% |  |  | 451500 | 2016-11-24 | ISD |  | 451500 | 100% |  | 451500 | 100% |  | 0 | 0 | Finish
38 | Q4 | J16-1423 | Automation & Monitoring Electrical System | บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด | Suriyon | Finish | 20% |  | 70% |  |  |  | 10% |  |  |  | 4700000 | 2016-12-31 | ISD |  | 4700000 | 100% |  | 4700000 | 100% |  | 0 | 0
ISD
[16 empty] | 16878120 |  |  |  | 16241120 |  |  | 16241120 |  |  | 637000

## Job In Hand
No. | Job No. | Project Name | Customer | Responsible | % ENG Cost | % CIS Cost | % AIS Cost | % Invoice | Current Project Mile Stone | Remaining |  | After | After | After | After | After | After | After |  | After | After | After | After |  |  | Job ENG In Hand | Job CIS In Hand | Job AIS In Hand | Job Total In Hand | Total Invoice | %
| 0 | [9 empty] | Down Payment/KOM | Document Submit | PO Field Instrument to Vendor | Intrument Delivered @ CTL | System Delivered @ CTL | FAT | Delivery Instrument | Delivery System | Progress Work | Installation work complete | Commissioning | Startup | As-Built | Warranty | Finish | 0 |  |  |  | 0 |  | Open Job